|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TARİH** | **FAALİYET**  **NO** | **FAALİYET** | **SORUMLU**  **KİŞİLER** |
| **EYLÜL**  **2022** | 1 | Tüm okulun proje hakkında bilgilendirilmesi | Koordinatör öğretmenler |
| 2 | Eko-timin (okul çevre timi) belirlenmesi |
| 3 | Okul çevre komitesinin kurulması |
| **EKİM**  **2022** | 1 | Okul alanında çevresel inceleme yapılması | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler |
| 2 | Sınıfların ve okulun atık kutularının tespit edilmesi. |
| 3 | Eko‐okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. |
| 4 | Tüm okulun eko-okul projesi hakkında (okula yeni katılan  Öğrenci,öğretmen ve okul personelinin) bilgilendirilmesi. |
| 5 | Tüm okul personeli ve öğrencilerin atıkların nasıl atılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmenin yapılması. |
| **KASIM**  **2022** | 1 | Veliler ve semt halkının proje hakkında bilgilendirilmesi | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler  Tüm okul öğretmenleri |
| 2 | Okuldaki atık kutularının nasıl kullanılacağının anlatılması |
| 3 | Atma Kullan Etkinliklerinin yaptırılması. |
| 4 | Atık pil toplama çalışmalarının başlatılması |
| 5 | Mavi kapak toplama kampanyasının başlatılması |
| **ARALIK 2022-OCAK 2023** | 1 | “Çöp-atık nedir, neden ayrıştırılır?” Konusunun tüm sınıf seviyelerinde işlenmesi | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler  Tüm okul öğretmenleri |
| 2 | Geri dönüşüm ile ilgili çizgi film izlenmesi. |
| 3 | Atık pil toplama çalışmalarının devamı |
| 5 | Sınıf içi ödev ve çalışmalarda kullanılmış kâğıtlarla çalışılması |
| 6 | Atık malzemeler kullanılarak resim yapılması. |
| 7 | Enerji tasarrufu haftası ile ilgili çalışmalar yapılması |
| 8 | 1. Dönem sonu raporu hazırlanarak eko‐okul ulusal  Koordinatörlüğüne ulaştırılması. |
| **ŞUBAT**  **2023** | 1 | Birinci dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler  Tüm okul öğretmenleri |
| 2 | Çevre konulu animasyonlar izletilmesi |
| 3 | Geri dönüşüm malzemelerinden yeniden kullanılabilir eşya üretme yarışması.  Okulda Eko Okul projesi Eylem Günü çalışmasının yapılması. |
| 4 | Atık Kutularının kontrol edilmesi ve sınıflara atıkları nasıl ayrıştırılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi uzman kişilerden yardım alınacak.  (Uzman kişi çağrılarak eğitim verilmesi. Tepebaşı Belediyesi’nden destek alınarak uzaktan eğitim şeklinde yapılabilir.) |
| **MART-NİSAN**  **2023** | 1 | Atık Pil ve Mavi Kapak toplama kampanyasının yılsonuna kadar sürdürülmesi. | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler  Tüm okul öğretmenleri |
| 2 | Suyun önemi ve küresel su sorunları hakkında bilgilendirme.  Dünya Su Günü dikkat çekme çalışması (ChatterPix Video Eko Tim) |
| 3 | “21 Mart dünya ormancılık günü ve orman haftası” konusunda etkinlik düzenleme. |
| 4 | Her sınıf düzeyinde her öğrencinin bir ağacı olsun bir fidan veya tohumun toprakla buluşturulması. |
| 5 | Atık şişelerden marakas yapılarak bir çevre şarkısı öğrenilmesi ve birlikte söylenmesi. |
| 6 | Atık gazetelerden bowling topu ve Atık pet şişelerden  Labut yapılarak bowling oynanması. |
| **MAYIS-HAZİRAN**  **2023** | 1 | Okulda toplanan mavi kapak ve atık pillerle ilgili grafikler yapılması ve çevreye yapılan katkının hesaplanması ve bu katkıya destek veren sınıfların çevreci ödüllerle ödüllendirilmesi. | Koordinatör öğretmenler eko tim ve gönüllü  Öğrenciler  Tüm okul öğretmenleri |
| 2 | Dünya Çevre Günü’nün kutlanması. |
| 3 | Yıl içinde yapılan tüm çalışmaların okulla paylaşılması. |
| 4 | Yıl içinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi. |
| 5 | Atıkların geri kazandırılmasının önemi ile ilgili dijital hikaye yazılması. |
| 5 | “Eko‐okul eylem planı yıl sonu raporu” hazırlanarak Eko‐Okul ulusal koordinatörlüğüne gönderilmesi. |

**12.09.2022**

**UYGUNDUR**

**Defne AKMAN**

**OKUL MÜDÜRÜ**

**Ek: 1.EKO OKUL OKUL ÇEVRE KOMİTESİ**

1. Defne AKMAN (Okul Müdürü)
2. Songül ÇAMLIBEL(Müdür Yardımcısı)
3. Merih KARA (Müdür Yardımcısı)
4. Hüseyin İLGÜN (Müdür Yardımcısı)
5. Fatma AÇIKGÖZ ( Koordinatör Öğretmen)
6. Emine SAYAR GÖNEN ( Koordinatör Öğretmen)
7. Hüseyin ÇAĞDAVUL (Rehber Öğretmen)
8. Huzeyfe ŞEMİSDOĞAN (İngilizce Öğretmeni)

EK 2:**EKO OKUL PROJESİ EKO TİM ÖĞRENCİLERİ:**

2/A ZEYNEP MİNA PEDER, AYŞE NEVAL, ÇAĞKAN KOBAL

2/B ALİYE ÇİFTÇİ-SILA ŞEVİK-KUMSAL KÖSE

2C KAAN KÜÇÜK- MUHAMMED FAHRİ ÇINAR

2D HASAN SELİM ÖZDİL-BARTU ULUDELEN-NİSA MİRAY SOYSAL

2/E NİSA YATMAZ UTKUCEM ULUCAN YUSUF KAVAS

2/F BERİL AYDIN-MEHMET ALPEREN TEKİN-MELİKE REYYAN İLGÜY

2G ELİF ŞANLIYÜKSEL-ERVA ŞANLIYÜKSEL- TAHA ÖZÇELİK

2H ZEYNEP NAZ ÇUBUKÇU- ELSEM ÇAÇAK – MUHAMMED TALHA ÖNER

3/A RABİA DOĞAÇ-ZEYNEP ÖZCAN-NEHİR GÜLER

3/ B DERİN TEKİN - HALİL İBRAHİM YILDIZ- ARDA TAN

3/C RAVZA ÜNLÜ-YİĞİT KARAKAŞ-EREN KARAKAŞ

3-E EYLÜL ELA DİNÇER -BUĞLEM ADA BEYAZCA-BEREN ÖZCAN

3/F ELİFSU GÜNDOĞAN, KÂMİL MERT KAYA,AZRA COŞKUN

3/H ALİ SADİ GÜNEY-İKRA BAYDEMİR-HATİCE ÇELİK

4/A SILA CENGİZ,BUĞLEM KEÇECİ,TOPRAK ÖZTÜRK

4 C OĞUZHAN DORUK,ÖMER EYMEN KAYA,NİSANUR BAYRAKTAR

4 D ESMA SELEN ÜRETME

4/E YAĞMUR DEĞİRMENCİ -ENES ÖMER İNAL -ECRİN ÇETİN

4 / F RAVZA KAYA-EYLÜL NAZLI -ELİF İŞLER

4/G ZEYNEP NİDA VARDAR- ZEYNEP ÇOBAN-ZEYNEP BERRA KAYA

4/H ZEHRA ŞEN, ASYA GÜROL, İSMAİL HAMZA ÖZBEK